預計修改:

- 自動取號功能(契約編號、供奉憑證、換狀證明)

| - 項目 | - 內容 | - 工作日 | - 起始日 | - 結束日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 討論取號規則及取號時間點 | - 0.5 | - 10/22 | - 10/23 |
| - 2 | 提出草案 - 訂單建立流程更改(異動資料庫) - 憑證建立流程更改(異動資料庫) - 證明建立流程更改(異動資料庫) | - 1 | - 10/23 | - 10/23 |
| - 3 | 等待使用者覆核確認 | - 1 | - 10/26 | - 10/26 |
| - 4 | 程式開發 | - 3 | - 10/27 | - 10/29 |
| - 5 | - 使用者測試 | - 2 | - 11/2 | - 11/3 |
| - 6 | - 提供變更後操作手冊 | - 3 | - 10/30 | - 11/3 |
| - Total |  | - 10.5 |  |  |

- 變更訂單流程, 付款資訊在訂單建立階段填寫. 同時加入財務稽核控管，並增設訂單流程狀態.

| - 項目 | - 內容 | - 工作日 | - 起始日 | - 結束日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 討論 - 加入財務稽核後的訂單流程以及訂單狀態 - 付款資訊及發票操作方式 | - 1 | - 11/10 | - 11/10 |
| - 2 | 提出草案 - 訂單建立流程更改 - 訂單新增狀態(異動資料庫) - 訂單加入覆核功能(異動資料庫) | - 2 | - 11/11 | - 11/12 |
| - 3 | 等待使用者覆核確認 | - 1 | - 11/13 | - 11/13 |
| - 4 | 程式開發 | - 3 | - 11/16 | - 11/18 |
| - 5 | - 使用者測試 | - 3 | - 11/19 | - 11/23 |
| - 6 | - 提供變更後操作手冊 | - 3 | - 11/19 | - 11/23 |
| - Total |  | - 13 |  |  |

- 專案設定加入PV值

| - 項目 | - 內容 | - 工作日 | - 起始日 | - 結束日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 討論PV值設定方式 | - 0.5 | - 11/24 | - 11/24 |
| - 2 | 提出草案 - 專案設定流程更改 - 專案新增欄位(異動資料庫) - 專案修改功能(異動資料庫) | - 1 | - 11/25 | - 11/25 |
| - 3 | 等待使用者覆核確認 | - 1 | - 11/26 | - 11/26 |
| - 4 | 程式開發 | - 2 | - 11/27 | - 11/30 |
| - 5 | - 使用者測試 | - 2 | - 12/1 | - 12/2 |
| - 6 | - 提供變更後操作手冊 | - 2 | - 12/1 | - 12/2 |
| - Total |  | - 7.5 |  |  |

- 業績獎金、超級獎金改為全域設定，取消之前專案個別設定

| - 項目 | - 內容 | - 工作日 | - 起始日 | - 結束日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 提出草案 - 專案設定介面變更 - 業績獎金設定入口 - 超級獎金設定入口 - 佣金明細計算方式改變(異動資料庫) | - 1 | - 10/15 | - 10/15 |
| - 2 | 等待使用者覆核確認 | - 1 | - 10/16 | - 10/16 |
| - 3 | 程式開發 | - 3 | - 10/19 | - 10/21 |
| - 4 | - 使用者測試 | - 2 | - 10/22 | - 10/23 |
| - 5 | - 提供變更後操作手冊 | - 2 | - 11/6 | - 11/9 |
| - Total |  | - 9 |  |  |

- 業務資料查詢畫面，上層代號為0，名稱要帶入"經銷商"

- 已完成

- MIS討論熹樂加入電子發票及自動串接系統

- 待討論